Утверждено

Заведующий МБДОУ «Гороховский ДС»

____________ Е.М. Афонина

Приказом от 25.11.2024г №83

Дорожная карта поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей

дошкольного возраста, посещающих МБДОУ «Гороховский ДС»

| № | Наименование мероприятия | Ответственные |  | Срок реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |
|  | 1. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ «Гороховский ДС» (далее - Программа просвещения родителей) | Заведующий |  | до 01.05.2025 г. |  |  |  |  |
| 2. | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий |  | до 01.04.2025 г |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 3. | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа |  | до 01.04.2025 г |  |  |  |  |
| 4. | Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей. | Заведующий |  | до 01.04.2025 г |  |  |  |  |
| 5. | Информирование работников МБДОУ о начале реализации Программы | Ответственный за реализацию |  | до 01.04.2025 г |  |  |  |  |
| 6 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа |  | По мере поступления материалов |  |  |  |  |
| 7 | Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заведующий, рабочая группа |  | Январь - февраль |  | один раз в квартал |  | один раз в квартал |
| 8 | Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) - организация анкетирования, опросов о работе ДОУ. | Заведующий, рабочая группа |  |  |  | май |  | декабрь |
| 9 | Привлечение родительского комитета ДОУ к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей | Заведующий |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 10 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей». | Заведующий, рабочая группа |  | Второе полугодие |  | постоянно |  | постоянно |
| 11 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях | Заведующий |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 12 | Организовать участие ДОУ в краевых, районных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в фестивалях, выставках, конкурсах | Заведующий |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 13 | Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей | рабочая группа |  | декабрь |  | май |  | декабрь |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения. | Заведующий, рабочая группа | до 01.04.2025 |  | по необходимости |  | по необходимости |  |
| 2 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, краевого, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | По мере поступления материалов |  |  |  |  |  |
| 3 | Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО МБДОУ по построению взаимодействия с родителями | рабочая группа | до 01.06.2025 |  |  |  |  |  |
| З. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей. | Заведующий | до 01.04.2025 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа | В течении 2025г |  |  |  |  |  |
| 3 | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации. | Заведующий, рабочая группа | до 01.03.2026 |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие педагогов в краевых, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей» | заведующий | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |  |
| 5 | Участие во всероссийских, краевых конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |  |
| 6 | Повышение компетенций педагогических работников через систему внутреннего обучения - постоянно действующий семинар «Успешное партнерство» | Заведующий, рабочая группа |  |  | 1 раз в квартал |  | 1 раз в квартал |  |
| 7 | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа | февраль |  | август |  | январь |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета МБДОУ | Заведующий, рабочая группа |  | Январь, май, август, декабрь |  | Январь, май, август, декабрь |  | Январь, май, август, декабрь |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете внедрения Программы просвещения родителей). | Заведующий, рабочая группа |  | сентябрь |  | сентябрь |  | сентябрь |
| 3 | Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство» | Заведующий, рабочая группа |  | апрель |  | постоянно |  | постоянно |
| 4 | Разработка и реализация проекта «Ответственное родительство» | Заведующий, рабочая группа |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 5 | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 6 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности | Заведующий, рабочая группа |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 7 | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях | Заведующий, рабочая группа |  | февраль |  | постоянно |  | постоянно |
| 8 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 9 | Участие во Всероссийских информационно –методических вебинарах. | Заведующий, рабочая группа |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 5.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа |  | до10.04.2025 |  | постоянно |  | постоянно |
| 2 | Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях. | Заведующий, рабочая группа |  | до10.04.2025 |  | постоянно |  | постоянно |
| 3 | Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний. | Заведующий, рабочая группа |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 4 | Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне. | Заведующий, рабочая группа |  | постоянно |  | постоянно |  | постоянно |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей. | Заведующий, рабочая группа |  | октябрь |  | Май, октябрь |  | Май, октябрь |